## Titulo
Customer | Dulce Sugey Rodríguez Gónzalez
Document title | Estimación de Desarrollo
Elaborated by | PO, SM, Analist, Engineering Software, Tester, Designer
Date | 2023-09-20
Version | 0.1
List of distribution | PO: ING. Zurizadai Moctezuma Garcia
SM: ING. Jennifer Campanilla Jahuey
Analist: ING. Samantha Saucedo Olguin
Designer Group: ING. Edwin Escamilla-Sanjuan
Software Engineering Group: ING. Jose Guadalupe Jahuey Hernandez, Adalberto Mejia Trejo
Tester: ING. Arath Enrique Marcos Huerta, Rodrigo Zamora Solis

## Requerimientos
HISTORIAS DE USUARIO DE CLIENTE/PERSONAL
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID | Estimación de Tiempo
HU1 | A1 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere que la página principal del sitio web contenga una barra de navegacion con dos botones, uno que redirija al formulario de registro de adultos mayor, y el segundo redirija al formulario de inicio de sesión del personal, así mismo muestre una una descripción del centro gerontologico y presentación con las fotos de los diferentres talleres y servicios que ofrece el centro gerontologico. | PRD-SCR-01 PRD-PRO-001 PRD-PRO-002 | 10hrs
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU2 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere una pantalla de registro usuario para los adultos mayores, donde muestre un formulario con los datos de nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, y talleres a los cual se desea inscibirse. | PRD-SCR-02 PRD-PRO-003 | 5hrs
HU3 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere una pantalla de inicio de sesión para el personal del centro gerontologico, donde muestre un formulario con los datos usuario y contraseña. | PRD-SCR-03 PRD-PRO-004 | 5hrs
Historia de Usuario de Administrador
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU4 | A8 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una pantalla, la cual muestre un panel de administración, que contenga 2 opciones: "reporte de servicios" y "adultos mayores registados", así mismo, el botón de "reporte de servicios”, al darle clic muestre una lista desplegable con los tres servicios que ofrece el centro (psicología ,servicio medico y terapia fisica), y cada opción redirija a un reporte correspondiente mostrando los adultos mayores asisten a ese servicio (nombre, hora y fecha), mientras que la opción de "adultos mayores registrados" muestre un reporte con todos los datos de todos adultos mayores registrados. | PRD-SCR-04 PRD-PRO-004 PRD-PRO-005 PRD-RT-001 PRD-PRO-006 PRD-RT-002 PRD-PRO-007 PRD-RT-003 PRD-PRO-008 PRD-RT-004 | 8hrs
HISTORIAS DE USUARIO MEDICOS
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU5 | A7 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una pantalla para los medicos, en la cual se muestre un formulario donde el personal (fisioterapeuta, doctor, psicologo) pueda colocar después de brindar servicio a un adulto mayor, el nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención. | PRD-SCR-05 PRD-PRO-009 | 8hrs

## Productos
PRODUCTOS DEL CLIENTE/PERSONAL
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-001 | SCREEN | HTML-CSS | SIMPLE | Pantalla con barra de navegación, 1 boton de acceso, una lista desplegable con dos opciones y una slideshow con imágenes del centro gerontológico, texto | Interface001 | 10% | RIESGO
PRD-IMP-001 | PROCESO |  | MEDIO | Prueba no funcional | Test001 | 5%
PRD-PRO-001 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Un botón acceso a registro de adultos mayores con texto | Functionality001 | 10%
PRD-SCR-002 | PROCESO | HTML-CSS | MEDIO | Pantalla con 7 etiquetas, 4 cajas de texto, 3 checkboxs y un botón | Functionality002 | 10%
PRD-IMP-002 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test002 | 5%
PRD-PRO-003 | PROCESO | HTML-CSS | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality002 | 10%
PRD-IMP-003 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test003 | 15%
PRD-PRO-002 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Botón de la lista desplegable acceso a inicio de sesión del personal del centro con texto | Functionality001 | 10%
PRD-SCR-003 | SCREEN | JAVA SCRIPT | MEDIO | Pantalla con 2 etiquetas, 2 cajas de texto y un botón | Interface002 | 10%
PRD-IMP-004 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test004 | 5%
PRD-PRO-004 | PROCESO | HTML-CSS | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality002 | 10%
PRD-IMP-005 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test005 | 15%
PRD-PRO-005 | PROCESO | HTML-CSS | MEDIO | Botón de la lista desplegable acceso a inicio de sesión de aldultos mayores del centro con texto | Functionality003 | 10%
PRD-PRO-004 | SCREEN | JAVA SCRIPT | MEDIO | Pantalla con 1 etiquetas, 1 cajas de texto y un botón | Functionality004 | 10%
PRD-IMP-006 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test006 | 15%
PRD-PRO-006 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality005 | 20%
PRD-IMP-007 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test007 | 15%
PRODUCTOS DE ADMINISTRADOR
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-005 | SCREEN | HTML - CSS | MEDIO | Pantalla con 1 cuadros de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | DISEÑO01 | 10%
PRD-IMP-008 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test008 | 10%
PRD-PRO-007 | PROCESO | HTML - CSS | COMPLEJO | lista desplegable con 3 opciones | FUNCTIONALITYO01 | 5%
PRD-PRO-008 | PROCESO | HTML - CSS | COMPLEJO | Botón "psicología" de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test009 | 15%
PRD-RP-001 | REPORTE | JavaScript | COMPLEJO | Reporte con un listado de los asistentes del servicio de psicología | DISEÑO02 | 15%
PRD-PRO-009 | PROCESO | HTML - CSS | COMPLEJO | Botón "servicio medico " de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test010 | 15%
PRD-RP-002 | REPORTE | JavaScript | MEDIO | Reporte con un listado de los asistentes del servicio medico | DISEÑO03 | 15%
PRD-PRO-010 | PROCESO | HTML - CSS | COMPLEJO | Botón "servicio medico " de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10%
PRD-RP-003 | REPORTE | JavaScript | SIMPLE | Reporte con un listado de los asistentes de servicio 3 | DISEÑO04 | 15%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test011 | 15%
PRD-PRO-011 | PROCESO | HTML - CSS | COMPLEJO | Botón con acceso a reporte de "adultos mayores resgistrados " | FUNCTIONALITYO01 | 10%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test012 | 15%
PRD-RP-004 | REPORTE | JavaScript | SIMPLE | Reporte con un listado de los adultos mayores resgistrados | DISEÑO05 | 15%
PRODUCTOS DE MEDICOS
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating
PRD-SCR-006 | Screen | HTML - CSS | MEDIO | Pantalla con cuadro de texto, 3 etiquetas, 3 cajas de texto y un botón | DISEÑO001 | 10%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba no funcional | Test013 | 15%
PRD-PRO-009 | PROCESO | JAVASCRIPT | COMPLEJO | Botón de guardado de información | FUNCTIONALITYO01 | 10%
PRD-IMP-009 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test014 | 15%