## Titulo
Customer | Dulce Sugey Rodríguez Gónzalez
Document title | Estimación de Desarrollo
Elaborated by | PO, SM, Analist, Engineering Software, Tester, Designer
Date | 2023-09-20
Version | 0.1
List of distribution | PO: ING. Zurizadai Moctezuma Garcia
SM: ING. Jennifer Campanilla Jahuey
Analist: ING. Samantha Saucedo Olguin
Designer Group: ING. Edwin Escamilla-Sanjuan
Software Engineering Group: ING. Jose Guadalupe Jahuey Hernandez, Adalberto Mejia Trejo
Tester: ING. Arath Enrique Marcos Huerta, Rodrigo Zamora Solis

## Requerimientos
HISTORIAS DE USUARIO DE CLIENTE/PERSONAL
Requiemento | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID | Estimación de Tiempo por HU
HU1 | A1 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere que la página principal del sitio web contenga una barra de navegacion con un botón que redirija al formulario de registro de adultos mayor, y una lista desplegable con dos opciones una que redirija al formulario de inicio de sesión del personal y el segundo que redirija al formulario de inicio de sesión del personal, así mismo muestre una una descripción del centro gerontologico y presentación con las fotos de los diferentres talleres y servicios que ofrece el centro gerontologico. | PRD-SCR-01 PRD-PRO-001 PRD-PRO-002 PRD-PRO-003 PRD-IMP-001 PRD-IMP-002 PRD-IMP-003 | 10hrs
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU2 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere una pantalla de registro usuario para los adultos mayores, donde muestre un formulario con los datos de nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, y talleres a los cual se desea inscibirse. | PRD-SCR-02 PRD-PRO-004 PRD-IMP-005 PRD-IMP-006 | 7hrs
HU3 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere una pantalla de inicio de sesión para adultos mayores, dondepuedan iniciar sesión mediante su número de télefono | PRD-SCR-03 PRD-PRO-005 PRD-IMP-007 PRD-IMP-008 | 6hrs
HU4 | A3 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD IMPLEMENTACIÓN | Se requiere una pantalla de inicio de sesión para el personal del centro gerontologico, donde muestre un formulario con los datos usuario y contraseña. | PRD-SCR-04 PRD-PRO-006 PRD-IMP-009 PRD-IMP-010 | 6hrs
Historia de Usuario de Administrador
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU5 | A8 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una pantalla, la cual muestre un panel de administración, que contenga 2 opciones: "reporte de servicios" y "adultos mayores registados", así mismo, el botón de "reporte de servicios”, al darle clic muestre una lista desplegable con los tres servicios que ofrece el centro (psicología ,servicio medico y terapia fisica), y cada opción redirija a un reporte correspondiente mostrando los adultos mayores asisten a ese servicio (nombre, hora y fecha), mientras que la opción de "adultos mayores registrados" muestre un reporte con todos los datos de todos adultos mayores registrados. | PRD-SCR-05 PRD-PRO-007 PRD-PRO-008 PRD-RT-001 PRD-PRO-009 PRD-RT-002 PRD-PRO-0010 PRD-RT-003 PRD-PRO-011 PRD-RT-004 PRD-IMP-011 PRD-IMP-012 PRD-IMP-013 PRD-IMP-014 PRD-IMP-015 | 20hrs
HISTORIAS DE USUARIO MEDICOS
Requirement | Requirement Id | Requirement Type | Requirement Description | Product Requirement ID
HU5 | A7 | INTERFAZ FUNCIONALIDAD | Se requiere una pantalla para los medicos, en la cual se muestre un formulario donde el personal (fisioterapeuta, doctor, psicologo) pueda colocar después de brindar servicio a un adulto mayor, el nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención. | PRD-SCR-06 PRD-PRO-012 PRD-IMP-016 PRD-IMP-017 | 6hrs

## Productos
PRODUCTOS DEL CLIENTE/PERSONAL
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating | Estmación de tiempo por HU y PRO
HU1
PRD-SCR-001 | PANTALLA | HTML-CSS | SIMPLE | Pantalla con barra de navegación, 1 boton de acceso, una lista desplegable con dos opciones y una slideshow con imágenes del centro gerontológico, texto | Interface001 | 10% | 3hrs | RIESGO
PRD-IMP-001 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test001 | 5% | 1hr
PRD-PRO-001 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Un botón con acceso a registro de adultos mayores con texto | Functionality001 | 10% | 1hr
PRD-IMP-002 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba funcional | Test002 | 5% | 1hr
PRD-PRO-002 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Un botón de lista desplegable acceso a incio de sesión adultos mayores con texto | Functionality001 | 10% | 1hr
PRD-IMP-003 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba funcional | Test003 | 5% | 1hr
PRD-PRO-003 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Un botón de lista desplegable acceso a incio de sesión del personal con texto | Functionality001 | 10% | 1hr
PRD-IMP-004 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba funcional | Test004 | 5% | 1hr
Total de Horas en HU1 | [6 empty] | 10hrs
HU2
PRD-SCR-002 | PANTALLA | HTML-CSS | MEDIO | Pantalla con 7 etiquetas, 4 cajas de texto, 3 checkboxs y un botón | Functionality002 | 10% | 3hrs
PRD-IMP-005 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test004 | 5% | 1hr
PRD-PRO-004 | PROCESO | HTML-CSS | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality002 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-006 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test003 | 15% | 1hr
Total de Horas en HU2 | [6 empty] | 7hrs
HU3
PRD-SCR-003 | PANTALLA | HTML-CSS | MEDIO | Pantalla con 1 etiqueta, 1 caja de texto y un botón | Interface002 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-007 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test004 | 5% | 1hr
PRD-PRO-005 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality001 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-008 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test003 | 10% | 1hr
Total de Horas en HU3 | [6 empty] | 6hrs
HU4
PRD-SCR-004 | PANTALLA | HTML-CSS | MEDIO | Pantalla con 2 etiquetas, 2 cajas de texto y un botón | Functionality004 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-009 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test006 | 10% | 1hr
PRD-PRO-006 | PROCESO | JAVA SCRIPT | MEDIO | Botón de guardado de información | Functionality005 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-010 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test007 | 10% | 1hr
[6 empty] | Total de Horas en HU4 | 6hrs
PRODUCTOS DE ADMINISTRADOR
HU5
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating | Estmación de tiempo por HU
PRD-SCR-005 | PANTALLA | HTML - CSS | MEDIO | Pantalla con 1 cuadros de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | DISEÑO01 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-011 | PROCESO | HU | MEDIO | Prueba no funcional | Test008 | 10% | 1hr
PRD-PRO-007 | PROCESO | HTML - CSS | SIMPLE | lista desplegable con 3 opciones | FUNCTIONALITYO01 | 5% | 1hr
PRD-PRO-008 | PROCESO | HTML - CSS | MEDIO | Botón "psicología" de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10% | 1hr
PRD-IMP-012 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test009 | 15% | 1hr
PRD-RP-001 | REPORTE | JavaScript | MEDIO | Reporte con un listado de los asistentes del servicio de psicología | DISEÑO02 | 15% | 2hrs
PRD-PRO-009 | PROCESO | HTML - CSS | MEDIO | Botón "servicio medico " de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10% | 1hr
PRD-IMP-013 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test010 | 15% | 1hr
PRD-RP-002 | REPORTE | JavaScript | MEDIO | Reporte con un listado de los asistentes del servicio medico | DISEÑO03 | 15% | 2hrs
PRD-PRO-010 | PROCESO | HTML - CSS | MEDIO | Botón "servicio medico " de la lista desplegable | FUNCTIONALITYO01 | 10% | 1hrs
PRD-RP-003 | REPORTE | JavaScript | MEDIO | Reporte con un listado de los asistentes de servicio 3 | DISEÑO04 | 15% | 2hrs
PRD-IMP-014 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test011 | 15% | 1hr
PRD-PRO-011 | PROCESO | HTML - CSS | MEDIO | Botón con acceso a reporte de "adultos mayores resgistrados " | FUNCTIONALITYO01 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-015 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test012 | 15% | 1hr
PRD-RP-004 | REPORTE | JavaScript | MEDIO | Reporte con un listado de los adultos mayores resgistrados | DISEÑO05 | 15% | 2hrs
[6 empty] | Total de Horas en HU5 | 20hrs
PRODUCTOS DE MEDICOS
HU6
Product Requirement ID | Product Requirement Type | Technology | Product Requirement Complexity | Product Requirement Description | Requirement ID | Risk Rating | Risk Rating
PRD-SCR-006 | PANTALLA | HTML - CSS | MEDIO | Pantalla con cuadro de texto, 3 etiquetas, 3 cajas de texto y un botón | DISEÑO001 | 10% | 2hrs
PRD-IMP-016 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba no funcional | Test013 | 15% | 1hr
PRD-PRO-012 | PROCESO | JAVASCRIPT | COMPLEJO | Botón de guardado de información | FUNCTIONALITYO01 | 10% | 2hr
PRD-IMP-017 | PROCESO | SELENUIM | MEDIO | Prueba de funcionalidad | Test014 | 15% | 1hr
Total de Horas en HU6 | [6 empty] | 6hrs