## 2-OCT
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Corregir el contrato 40min - actividad terminada | Cotizacion de proyecto 40min | No cuenta con office
Analista | Samantha | Realizacion de historias de usuario 2h | Correccion de historias de usuraio 2h | No sabe que estimar
Diseñador | Edwin | Configurar su entorno de trabajo 1h , figma y canva | En espera de terminacion de historias de usuario | No estan terminadas las historias de usuario
Tester | Arath | Realizar plantillas para pruebas de funcionalidad y de validación 1h | Investigar las herramientas con la que se realizaran las pruebas 2h | solo conoce selenium
Tester | Rodrigo | Documentacion de pruebas unitarias 1h | Revisar historias de usuario 1h | No de momento
Programador | Adalberto | Termino de configurar su entorno de trabajo 1h - laravel | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Programador | Jose Guadalupe | Configurar su entorno de trabajo 1h - Visual Studio Code | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Documentador | Jennifer | Crear repositorio en github 1h | Enviar link a los integrantes el equipo 30min | No tengo los correos electronicos de los integrantes
Scrum Master | Jennifer | Revisar la asignacion de tareas 1h | Virtualizar la scrum boar en jira 1h | Necesito los correos electronicos de los integrantes de equipo