## 2-OCT
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Corregir el contrato 40min - actividad terminada | Cotizacion de proyecto 40min | No cuenta con office
Analista | Samantha | Realizacion de historias de usuario 2h | Correccion de historias de usuraio 2h | No sabe que estimar
Diseñador | Edwin | Configurar su entorno de trabajo 1h , figma y canva | En espera de terminacion de historias de usuario | No estan terminadas las historias de usuario
Tester | Arath | Realizar plantillas para pruebas de funcionalidad y de validación 1h | Investigar las herramientas con la que se realizaran las pruebas 2h | solo conoce selenium
Tester | Rodrigo | Documentacion de pruebas unitarias 1h | Revisar historias de usuario 1h | No de momento
Programador | Adalberto | Termino de configurar su entorno de trabajo 1h - laravel | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Programador | Jose Guadalupe | Configurar su entorno de trabajo 1h - Visual Studio Code | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Documentador | Jennifer | Crear repositorio en github 1h | Enviar link a los integrantes el equipo 30min | No tengo los correos electronicos de los integrantes
Scrum Master | Jennifer | Revisar la asignacion de tareas 1h | Virtualizar la scrum boar en jira 1h | Necesito los correos electronicos de los integrantes de equipo

## 04-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Seguir con la cotizacion del contrato 20min | Detallar contrato 30min | No cuenta con office en su computadora
Analista | Samantha
Diseñador | Edwin
Tester | Arath |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Tester | Rodrigo |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Programador | Adalberto |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Programador | Jose Guadalupe |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Documentador | Jennifer
Scrum Master | Jennifer |  | Ayudar con la documentacion del proyecto 40min

## 06-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Reunion con scrum master sobre el diseño de mockups 1h | Reunion con todo el equipo para revision final de mockups 1h | Ninguna
Analista | Samantha | Revision de mockups con el diseñador 2h | Correcion de una historia de usuario 15min | Ninguna
Diseñador | Edwin | Documentacion de primera version de pantallas 30min | Realizar modificaciones de mockups 1h | Internet y equipo de trabajo
Tester | Arath | Ayudar en revision de mockups al diseñador 2h | Ayudar en revisiones de mockups al diseñador 1h | Internet y equipo de trabajo
Tester | Rodrigo | Ayudar en revision de mockups al diseñador 2h | Ayudar en revisiones de mockups al diseñador 1h | Internet
Programador | Adalberto | Crear proyecto inicial 20min | Verificar con que pantalla empezar a programar 20min | Internet
Documentador | Jennifer | Crear carpeta para cada rol en drive de acuerdo al sprint 20min | Verificar nomenclatura e documentos subidos a drive 30min | Internet
Scrum Master | Jennifer | Enviar invitacion al equipo para que se unan en jira 20min | Verificar que se unan a jira | Internet