## 2-OCT
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Corregir el contrato 40min - actividad terminada | Cotizacion de proyecto 40min | No cuenta con office
Analista | Samantha | Realizacion de historias de usuario 2h | Correccion de historias de usuraio 2h | No sabe que estimar
Diseñador | Edwin | Configurar su entorno de trabajo 1h , figma y canva | En espera de terminacion de historias de usuario | No estan terminadas las historias de usuario
Tester | Arath | Realizar plantillas para pruebas de funcionalidad y de validación 1h | Investigar las herramientas con la que se realizaran las pruebas 2h | solo conoce selenium
Tester | Rodrigo | Documentacion de pruebas unitarias 1h | Revisar historias de usuario 1h | No de momento
Programador | Adalberto | Termino de configurar su entorno de trabajo 1h - laravel | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Programador | Jose Guadalupe | Configurar su entorno de trabajo 1h - Visual Studio Code | Esperar a terminacion de historias de usuario timpo:pendiente | No estan terminadas las historias de usuario
Documentador | Jennifer | Crear repositorio en github 1h | Enviar link a los integrantes el equipo 30min | No tengo los correos electronicos de los integrantes
Scrum Master | Jennifer | Revisar la asignacion de tareas 1h | Virtualizar la scrum boar en jira 1h | Necesito los correos electronicos de los integrantes de equipo

## 04-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Seguir con la cotizacion del contrato 20min | Detallar contrato 30min | No cuenta con office en su computadora
Analista | Samantha
Diseñador | Edwin
Tester | Arath |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Tester | Rodrigo |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Programador | Adalberto |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Programador | Jose Guadalupe |  | Ayudar con la correccion de historias de usuario 40min
Documentador | Jennifer
Scrum Master | Jennifer |  | Ayudar con la documentacion del proyecto 40min

## 06-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Modificación en bitacora de reuniones con cliente 30min | Entrega de bitacora de reuniones 5min | ninguna
Analista | Samantha | Reunion con Testers sobre tipos de pruebas 30min | modificación de pruebas en HU 15min | Ninguno
Diseñador | Edwin | Modificaciones del codigo del diseño de mockups 40min | Realización de mockups | Internet
Tester | Arath | Conclusión de plantillas de pruebas | Realización de pruebas | Culminación de interfaz
Tester | Rodrigo | plantillas de pruebas funcionales 30min | Conclusión de plantillas de pruebas funcionales 1hr | Internet
Programador | Adalberto | Integrar el diseño del front end 30min | Conclusion de programación de diseño de front end 1hr | Ninguno
Documentador | Jennifer | Verificar nomanclatura de documentos enviados de cada rol 30min | Verificar nomenclaturas de nuevos documentos subidos a drive 30min | Ninguno
Scrum Master | Jennifer | Contactarme con diseñador y programador para entrega de productos 4h | Verificar y dar seguimiento a asignacion de nuevas tareas 2h | Que el diseñador y programador envien archivos a tiempo

## 18-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Termino modificacion de bitacora y subio estimacion de horas 30min | Supervisar al equipo 1h | Equipo incompleto
Analista | Samantha | Correcion de historias de usuario, agregacion de pruebas a realizar 1h | Preguntar como realizar un diagrama de procesos 10min | No esta la mestra
Diseñador | Edwin | Termino pantalla de inicio de secion para medicos 30min | Realizar Pantalla de perfil de medicos 1h | Equipo de trabajo
Tester | Arath | Termino de cambiar el formato de pruebas 20min | Realiar pruebas de funcionamiento 2h | No tiene la pagina aun
Tester | Rodrigo | En espera de la pagina terminada | En espera para realizar pruebas de funcionamiento y responsivo 2h | Entorno de prueba
Programador | Adalberto | Programar el modulo de registro 1h | Seguir con la programacion del modulo de registro 1h | Internet
Documentador | Jennifer | Revisar nomenclatura de documentos 20min | Volver a revisar nomenclaturas del equipo 20min | Ninguna
Scrum Master | Jennifer | Supervisar en asignacion de tareas de diseñador y programador 20min | Supervisar al equipo 1h | Ninguna

## 20-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai
Analista | Samantha | Pendinte de reunion con la maestra | Reunion con la maestra 30 min | Que se presente la maestra
Diseñador | Edwin | Realizar pantalla de adulto mayor | Realizar correcciones de pantallas | Internet
Tester | Arath | Nada | Testear el PRD-SCR-001 2h | En espera del PRD-SCR-001
Tester | Rodrigo | Verificacion de herramientas para testeo 30min | Testear el PRD-SCR-001 2h | En espera del PRD-SCR-001
Programador | Adalberto | Tratar de realizar la insercion a la base 1h | Seguir con la insercion de datos a la base de datos | Error de backend
Documentador | Jennifer | Revisar nomenclaturas de documentos 30min | Revisar nomenclaturas de documentos 10min | Que los integrantes suban su documentacion
Scrum Master | Jennifer | Revisar avances de tareas asignadas 1h | Revisar avances de tareas asignadas 2h | Ninguna

## 23-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Modifacion de bitacora 1h | Modificar y subir documento a drive y git 1h | Internet
Analista | Samantha | Realizo el mapa de navegacion de la aplicación web y diagrama de procesos 2h | Mandar a revision el mapa de navegacion y diagrama de procesos 1h | Que la quiera atender
Diseñador | Edwin | Realizacionde diseño de interfaces de administrador e interfaz principal 3h | Realizar diseño de pantalla de medico 1h | Internet
Tester | Arath | En espera de terminacion de pantallas 1h | Testear pantallas terminadas 2h | Internet
Tester | Rodrigo | En espera de terminacion de pantallas 1h | Testear pantallas terminadas 2h | Internet
Programador | Adalberto | Terminar backend de pantalla e registro 1h | Realizar rutas de las vistas de home e inicio de sesion | Ninguno
Documentador | Jennifer | Revisar nomenclaturas de documentos 30min | Revisar nomenclaturas de documentos 10min | Que los integrantes suban su documentacion
Scrum Master | Jennifer | Revisar avances de tareas asignadas 1h | Revisar avances de tareas asignadas 2h | Ninguna

## 27-Oct
Rol | Nombre | Que hice ayer | Que hare hoy | Dependencias
|  | Tiempo | Tiempo
Product Owner | Zurizadai | Modificacin de la bitacora y subio documneto a drive y git 30min | Supervisar al equipo 30min | Ninguna
Analista | Samantha | Modificacion de diagrama de procesos 30min | Realizacion de estimacion de tiempos 1h y subir documentos a git | Ninguna
Diseñador | Edwin | Realizacion de pantallas de registro, reportes y doctores 3h | Realizar guia de estilos 2h | Ninguna
Tester | Arath | Realizacion de pruebas funcionales de la primera historia de usuario 2h | Realizar siguientes pruebas de inicio 2h | que le entreguen las pantallas
Tester | Rodrigo | realizacion de pruebas de productos de la primera historia de usuario 1h | Realizar las siguientes pruebas 2h | Que le envien las pantallas
Programador | Adalberto | Tratar de poner las imágenes en html y realizacion de pantalla de inicio 1h | Trabajar en la funcionalidad de inicio 3h | Ninguna
Documentador | Jennifer | Revisar nomenclaturas de documentos 30min | Revisar nomenclaturas de documentos 10min | Que los integrantes suban su documentacion
Scrum Master | Jennifer | Revisar avances de tareas asignadas 1h | Revisar avances de tareas asignadas 2h | Ninguna