## Plan
Plan de pruebas
"Centro Gerontológico"
Versión: 1.0
ID del caso de Prueba | Fecha | HU | Módulo o pantalla | Escenario de prueba | Precondiciones | Responsable
Descripción de la prueba que se realiza: Ejemplo: Problema al descargar los archivos de estudio psicométrico de recursos que han sido cargados anteriormente en el sistema .
TST-CG-001 | 2023-10-05 | HU1 | Pantalla principal | Verificar que la barra de navegación contiene dos botones: "Registro de Adultos Mayores" y "Inicio de Sesión del Personal". | Abrir la página principal del sitio web. Localizar la barra de navegación. Verificar que haya dos botones con los nombres mencionados. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-002 | 2023-10-05 | HU1 | Pantalla principal | Verificar que el botón "Registro de Adultos Mayores" redirige correctamente al formulario de registro. | Abrir la página principal del sitio web. Hacer clic en el botón "Registro de Adultos Mayores". Verificar que se redireccione al formulario de registro. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-003 | 2023-10-05 | HU1 | Pantalla principal | Verificar que el botón "Inicio de Sesión del Personal" redirige correctamente al formulario de inicio de sesión. | Abrir la página principal del sitio web. Hacer clic en el botón "Inicio de Sesión del Personal". Verificar que se redireccione al formulario de inicio de sesión. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-004 | 2023-10-05 | HU1 | Pantalla principal | Verificar que la página principal contiene una descripción del centro gerontológico. | Abrir la página principal del sitio web. Buscar y leer la descripción del centro gerontológico. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-005 | 2023-10-05 | HU1 | Pantalla principal | Verificar que la página principal muestra fotos y descripciones de los diferentes talleres y servicios ofrecidos por el centro gerontológico. | Abrir la página principal del sitio web. Buscar y revisar la sección de presentación de talleres y servicios. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-006 | 2023-10-05 | HU2 | Pantalla de registro (Adultos Mayores) | Verificar que todos los campos obligatorios en el formulario de registro se validen correctamente. | Abrir la pantalla de registro de usuarios adultos mayores. Dejar campos obligatorios en blanco. Intentar enviar el formulario. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-007 | 2023-10-05 | HU2 | Pantalla de registro (Adultos Mayores) | Verificar que los datos ingresados en el formulario sean aceptados correctamente. | Abrir la pantalla de registro de usuarios adultos mayores. Completar todos los campos con datos válidos. Enviar el formulario. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-008 | 2023-10-05 | HU2 | Pantalla de registro (Adultos Mayores) | Verificar que se valide el formato del correo electrónico ingresado. | Abrir la pantalla de registro de usuarios adultos mayores. Ingresar un correo electrónico con un formato inválido (sin "@" o sin dominio, por ejemplo). Intentar enviar el formulario. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-009 | 2023-10-05 | HU2 | Pantalla de registro (Adultos Mayores) | Verificar que se puedan seleccionar los talleres a los cuales se desea inscribirse. | Abrir la pantalla de registro de usuarios adultos mayores. Seleccionar al menos un taller de la lista. Enviar el formulario. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-010 | 2023-10-05 | HU2 | Pantalla de registro (Adultos Mayores) | Verificar que la fecha de nacimiento ingresada cumpla con un formato y rango válido. | Abrir la pantalla de registro de usuarios adultos mayores. Ingresar una fecha de nacimiento en un formato incorrecto o fuera de un rango válido. Intentar enviar el formulario. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-011 | 2023-10-05 | HU3 | Pantalla de registro (Personal) | Verificar que los datos de usuario y contraseña ingresados en el formulario sean aceptados correctamente. | Abrir la pantalla de inicio de sesión del personal. Ingresar un usuario y contraseña válidos. Hacer clic en el botón de inicio de sesión. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-012 | 2023-10-05 | HU3 | Pantalla de registro (Personal) | Verificar que el sistema muestre un mensaje de error cuando se ingresen datos incorrectos en el formulario. | Abrir la pantalla de inicio de sesión del personal. Ingresar un usuario o contraseña incorrectos. Hacer clic en el botón de inicio de sesión. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-013 | 2023-10-05 | HU3 | Pantalla de registro (Personal) | Verificar que el sistema valide que los campos de usuario y contraseña no estén en blanco. | Abrir la pantalla de inicio de sesión del personal. Dejar uno o ambos campos en blanco. Hacer clic en el botón de inicio de sesión. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-014 | 2023-10-05 | HU4 | Pantalla de administración | Verificar que el panel de administración muestra las dos opciones: "reporte de servicios" y "adultos mayores registrados". | Iniciar sesión como administrador. Verificar que se muestren las opciones mencionadas en el panel de administración. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-015 | 2023-10-05 | HU4 | Pantalla de administración | Verificar que al seleccionar la opción "reporte de servicios" y elegir "psicología", se genere un reporte con los adultos mayores que asisten a ese servicio. | Iniciar sesión como administrador. Seleccionar la opción "reporte de servicios". Elegir "psicología" de la lista desplegable. Generar el reporte. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-016 | 2023-10-05 | HU4 | Pantalla de administración | Verificar que al seleccionar la opción "reporte de servicios" y elegir "servicio médico", se genere un reporte con los adultos mayores que asisten a ese servicio. | Iniciar sesión como administrador. Seleccionar la opción "reporte de servicios". Elegir "servicio médico" de la lista desplegable. Generar el reporte. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-017 | 2023-10-05 | HU4 | Pantalla de administración | Verificar que al seleccionar la opción "reporte de servicios" y elegir "terapia física", se genere un reporte con los adultos mayores que asisten a ese servicio. | Iniciar sesión como administrador. Seleccionar la opción "reporte de servicios". Elegir "terapia física" de la lista desplegable. Generar el reporte. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-018 | 2023-10-05 | HU4 | Pantalla de administración | Verificar que la opción "adultos mayores registrados" genere un reporte con todos los datos de todos los adultos mayores registrados. | Iniciar sesión como administrador. Seleccionar la opción "adultos mayores registrados". Generar el reporte. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-019 | 2023-10-05 | HU5 | Pantalla doctores | Verificar que los datos de nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención se registren correctamente para un fisioterapeuta. | Iniciar sesión como fisioterapeuta. Abrir la pantalla de registro de atención médica. Ingresar el nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención. Registrar la atención. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-020 | 2023-10-05 | HU5 | Pantalla doctores | Verificar que los datos de nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención se registren correctamente para un doctor. | Iniciar sesión como doctor. Abrir la pantalla de registro de atención médica. Ingresar el nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención. Registrar la atención. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-021 | 2023-10-05 | HU5 | Pantalla doctores | Verificar que los datos de nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención se registren correctamente para un psicólogo. | Iniciar sesión como psicólogo. Abrir la pantalla de registro de atención médica. Ingresar el nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención. Registrar la atención. | Arath Enrique Marcos Huerta
TST-CG-022 | 2023-10-05 | HU5 | Pantalla doctores | Verificar que el sistema valide que los campos de nombre del adulto mayor, fecha y hora de la atención no estén en blanco. | Iniciar sesión como médico (cualquier tipo). Abrir la pantalla de registro de atención médica. Dejar uno o varios campos en blanco. Intentar registrar la atención. | Arath Enrique Marcos Huerta