## Hoja 1 - Bitácora de pruebas, C
Bitácora de pruebas, Centro Gerontológico Versión 1.0
| Fecha | Hora | Nombre del test | Caso de prueba | Descripción de la prueba | Resultado | Observaciones
| 2023-11-04 | 45234.625 | Test001 | Prueba de estilos | El botón accede al enlace deseado, existe una lista que despliega la información necesaria y se puede apreciar un slideshow funcional, donde se pueden visualizar correctamente varias imágenes del centro gerontológico. | No se encuentran elementos de slide show ni listas despegables | El botón accede al enlace deseado, existe una lista que despliega la información necesaria y se puede apreciar un slideshow funcional, donde se pueden visualizar correctamente varias imágenes del centro gerontológico.
| 2023-11-04 | 45234.6389 | Test002 | Prueba de estilos | Comprobar que existe un botón con el texto dentro y que al pulsarlo el usuario es envíado correctamente a la dirección deseada, en la pantalla deben mostrarse 7 etiquetas, 4 cajas de texto, 3 checkbox y por último hay un botón | El resultado no fué aprobado | El campo registrar envía al enlace de inicio, debido a la falta de mockups o documentación no se pudo comprobar que los estilos son los esperados.
| 2023-11-04 | 45234.6528 | Test003 | Prueba de estilos | Se puede interactuar con un botón que envía información guardada en la base de datos. | El resultado si pudo concretarse y se envía la información a una base de datos mysql | El usuario es enviado a una pagina que comprueba que se ha registrado el usuario deseado. Si no son llenados todos los campos de e-mail no se enviar los datos. Que teléfono sea VARCHAR representa una mala practica.
| 2023-11-04 | 45234.6667 | Test004 | Prueba unitaria | Revisar que existe un botón que despliega una lista con los elementos esperados | No aprobado. | Los 3 elementos que parecen ser interactivos y tienen el texto “Ver Más” envían cada uno a una página que no existe
| 2023-11-04 | 45234.1806 | Test005 | Prueba unitaria | El texto presente en los elementos de la pantalla Home cumple con la ortografía correcta | El resultado no fue aprobado. | Dentro de los recuadros de texto en la parte del body de la pagina muestran textos donde falta el primer signo de interrogación.
| 2023-11-04 | 45234.1944 | Test006 | Prueba unitaria | Botón de la lista desplegable acceso a inicio de sesión de aldultos mayores del centro con texto. Pantalla con 1 etiquetas, 1 cajas de texto y un botón | El resultado pudo concretarse | A un costado del formulario se encuentra un botón que invita a registrar al usuario en caso de no contar con una cuenta pero no es interactivo.
| 2023-11-04 | 45234.7083 | Test007 | Prueba de estilos | El botón de inicio de sesión accede al enlace deseado, existe una lista que despliega la información necesaria y se puede apreciar un slideshow funcional, donde se pueden visualizar correctamente varias imágenes del centro gerontológico. | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | En la barra superior se encuentra un botón de “inició” (con acento lo cual es una falta de ortografía) el cual lleva a una ruta que no existe
| 2023-11-04 | 45234.7222 | Test008 | Prueba de estilos | En la pantalla hay 1 cuadro de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | Esta pantalla no se encuentran en el proyecto
| 2023-11-04 | 45234.7222 | Test009 | Prueba de estilos | En la pantalla hay 1 cuadro de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.25 | Test010 | Prueba de estilos | En la pantalla hay 1 cuadro de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.2639 | Test011 | Prueba de estilos | En la pantalla hay 1 cuadro de texto, 1 lista desplegable, un botón, y 2 etiquetas | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.7639 | Test012 | Prueba de estilos | En la pantalla hay 1 botón que solicita y muestra visualmente a la tabla de "adultos mayores registrados“. | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.7639 | Test013 | Prueba de estilos | Generar un listado con los adultos mayores previamente registrados. En la pantalla hay 1 cuadro de texto, 3 cajas de texto y un botón. | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.7778 | Test014 | Prueba de estilos | Comprobación de un botón donde se guarda información previamente ingresada en las celdas de texto | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.2812 | Test015 | Prueba de estilos | comprobar que funciona el inicio de sesión del personal del centro. Por último en pantalla deben contener 2 etiquetas, 2 cajas de texto y un botón con sus respectivos estilos. | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de código para revisar | No hay ninguna pantalla con estas características
| 2023-11-04 | 45234.2847 | Test016 | Prueba de estilos | comprobar que el proyecto en general cumple con la debida implementación de estilos acordes a los formatos de los mockups y wireframes. | El resultado no pudo concretarse debido a la falta de archivos para comparar | No se cuenta con un documento de wireframe o mockup